CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION, CRM

Grupo Regional de Consulta sobre Migración,

GRCM

Proyecto Sistema de Información

Estadística sobre las

Migraciones en Centroamérica

(SIEMCA)

Informe de Avance

Período enero a octubre de 2001

# Heredia, Costa Rica

14-16 de noviembre de 2001

PROYECTO  SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LAS MIGRACIONES EN CENTROAMÉRICA

(SIEMCA)

INFORME DE AVANCE

Período Enero a Octubre de 2001

RESUMEN

En enero del corriente año dio inicio a sus actividades el Proyecto SIEMCA. El Proyecto se propone el establecimiento de un Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones que de respuesta a la demanda de información adecuada y oportuna para la formulación de políticas y acciones migratorias en el escenario de la integración centroamericana.

El equipo técnico central del Proyecto desarrolla sus tareas en la Oficina Regional para América Central y México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con sede en San José, Costa Rica.

Este informe de avance presenta en primer término la descripción del Proyecto para luego hacer un desglose detallado de las actividades realizadas durante el período, relacionándolas con los resultados generales respectivos.

Las tareas desarrolladas estuvieron orientadas a:

- La definición de mecanismos de adhesión de los países que cubre el Proyecto, es decir, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

- El establecimiento de vínculos estrechos con las Direcciones de Migración y con las  Direcciones de Estadística a través de la designación de técnicos de esas instituciones que se desempeñen como enlaces nacionales con el SIEMCA.

- El reconocimiento de la situación actual de las fuentes estadísticas que forman parte del Sistema.

- La definición de la información específica que el Sistema solicitará a los organismos productores de estadísticas así como de la información que el Sistema producirá a partir de esos insumos.

- La realización de actividades de capacitación dirigidas a los enlaces nacionales.

- El mejoramiento de la producción y disponibilidad de información sobre entradas y salidas internacionales.

- El diseño de preguntas específicas sobre la temática migratoria con vistas a su incorporación en las Encuestas a Hogares de la región.

Cada uno de estos puntos se desarrolla en detalle en el presente informe, que incluye además referencias a la consolidación del Proyecto en el nivel regional y a las gestiones relacionadas con  la búsqueda de financiamiento que se han llevado a cabo en este período.

Oficina Regional para América Central y México:

Ofiplaza del Este • Edificio B, Segundo Piso • San José, Apdo. 122-2050 • Costa Rica

Tel: +506.224. 11 52 • Fax: +506.253. 61 82 • E-mail: mrfsanjose@iom.int • Internet: www.iom.int

1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes y propósitos

La preocupación por conocer la dinámica migratoria y su vinculación con los procesos de desarrollo ha tenido una importante presencia en numerosas reuniones y foros de discusión internacionales.

Así, una de las conclusiones del Simposio sobre Migración Internacional en las Américas, llevado a cabo en San José, Costa Rica, en septiembre del año 2000, apunta a la necesidad de fomentar, impulsar y consolidar los sistemas regionales de información sobre migración internacional.  Recientemente, la III Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Quebec, Canadá, en septiembre del año 2001, incorpora entre sus mandatos y recomendaciones en materia migratoria “crear y armonizar sistemas de información estadística ….”.

En el ámbito centroamericano, en los sucesivos encuentros de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) y de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), los gobiernos han reconocido la necesidad de considerar el fenómeno migratorio a partir del conocimiento adecuado, oportuno y sistemático de su evolución y características. Así, la IV CRM realizada en El Salvador en 1999 asume como uno de los principales desafíos la implementación de un Sistema de Información Migratoria que posibilite la producción de conocimiento útil para el diseño de políticas. Para responder a este desafío la CRM y la OCAM encomendaron a la OIM la elaboración de un Proyecto. De este modo surge el SIEMCA, que fue aprobado por la V CRM celebrada en Washington en marzo del año 2000. La OIM, en estrecha colaboración con el CELADE, dio inicio a la ejecución del SIEMCA contando con financiamiento parcial proporcionado por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos.

El Proyecto SIEMCA, que prevé un plazo de ejecución de dos años y medio de duración, se propone el establecimiento de un Sistema de Información sobre las Migraciones en Centroamérica que, a través de la articulación y compatibilización de los datos generados por las distintas fuentes de los países, permita conocer la magnitud y características de los movimientos internacionales que se producen en la región. De esta manera se pretende facilitar la adopción de políticas e intervenciones en materia migratoria y la acción consensuada entre los países centroamericanos, con base en diagnósticos rigurosos sobre las características y evolución de la movilidad internacional de la población.

Resultados esperados

La estrategia general del Proyecto contempla el desarrollo de acciones consensuadas con las Direcciones de Migración y con los Institutos/Direcciones de Estadística, que constituyen las contrapartes nacionales del Proyecto (dos por cada país cubierto).

Al concluir la ejecución del Proyecto se espera haber obtenido los siguientes resultados:

- Implementar un Sistema de Información que articule información de distintas fuentes estadísticas de la región (Direcciones de Migración e Institutos/Direcciones de Estadística).

- Mejorar y consolidar la producción y disponibilidad de información sobre entradas y salidas internacionales generada por las Direcciones de Migración.

- Optimizar la utilización de la información de los Censos Nacionales de Población y de las Encuestas a Hogares para el análisis de la temática migratoria.

- Generar un banco de datos para la actualización y consulta de información estadística sobre migración internacional.

- Producir y difundir estudios sobre la situación migratoria de los países y la región en su conjunto.

- Lograr la sostenibilidad del Sistema a través del fortalecimiento de los recursos humanos y computacionales de los organismos productores de información migratoria de los países de la Región.

2.  ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO

Se detallan a continuación sólo aquellas actividades contempladas en el marco del plan general de acción previsto que han concluido o han dado inicio en el período reportado.

2.1 Establecimiento del Proyecto y el Sistema

Puesta en marcha del Proyecto

Se contrató el personal que conforma el equipo central del Proyecto. Se realizó la adecuación de los espacios físicos, la compra de mobiliario y de equipos informáticos en la Oficina Regional de la OIM, en San José, Costa Rica. Conforme al Marco Institucional previsto, se contrató a dos coordinadoras nacionales que desempeñan sus funciones en las Misiones de OIM en Honduras y en Guatemala respectivamente.

Presentación del Proyecto

La presentación del Proyecto ante las autoridades de Ias contrapartes nacionales fue originalmente planificada para realizarse en San Salvador, El Salvador. La situación de emergencia provocada en ese país por los sismos de enero y febrero de este año, obligó a postergar dos veces las reuniones planificadas. Finalmente, la actividad se llevó a cabo el día 8 de marzo en Tegucigalpa, Honduras.

El Proyecto y sus avances fueron presentados en la Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) que precedió a la VI CRM que tuvo lugar en San José, Costa Rica, entre el 20 y el 23 de marzo de 2001.

Además, se expusieron los avances del Proyecto en la XVI Reunión Ordinaria de la OCAM, en Guatemala, marzo de 2001, en la I Reunión de la Comisión Técnica Permanente (CTP) de la OCAM, en Nicaragua, mayo de 2001 y en la XVII Reunión Ordinaria de la OCAM, Panamá, en septiembre de 2001.

Mecanismos que rigen la adhesión de los países al Sistema

En el mes de marzo, se elaboró un Borrador de Acuerdo de Cooperación que fue ajustado y acordado con los representantes de las Direcciones de Migración y de Estadística para luego ser distribuido entre las autoridades de esas instituciones. Desde entonces, el SIEMCA  ha dedicado parte de sus esfuerzos a dar seguimiento a los procesos de consulta, aprobación y firma del Acuerdo de Cooperación. Si bien el Acuerdo cuenta con la aprobación de todas las contrapartes, la consulta con autoridades superiores y la firma de este instrumento por parte de los Viceministros de las áreas gubernamentales con competencia en el tema han tomado más tiempo que el inicialmente previsto. A la fecha, el Acuerdo está firmado por los Viceministros de quienes dependen dos Direcciones de Migración y cinco Institutos de Estadística. En los restantes casos, se encuentra aún en los despachos viceministeriales.

En aras de lograr la conformación del Comité Interinstitucional previsto en el Marco Institucional del Proyecto, SIEMCA inició gestiones tendientes a exhortar a los Directores de Estadística para que seleccionen una modalidad de delegación de su representación en una única persona dentro del mencionado Comité. La misma inquietud se planteó en el marco de la XVII Reunión Ordinaria de la OCAM. Los Directores de Migración dispusieron designar como representante ante el mencionado Comité al Director que ostente la Presidencia Pro Témpore de la OCAM.

Designación de enlaces nacionales

Para el desarrollo del Proyecto es sustantiva la designación en cada organismo de un técnico que se desempeñe como enlace con el SIEMCA. Oportunamente se distribuyó el perfil a considerar para esa designación, previa obtención del consenso al respecto en las contrapartes nacionales. El SIEMCA cuenta hasta la actualidad con trece enlaces oficialmente designados.

2.2 Diseño de un Sistema de Información Migratoria para la Región y generación de un banco de datos

Elaboración de un diagnóstico por país

Durante los meses de abril a junio, SIEMCA realizó un estudio para conocer la situación de las fuentes estadísticas. Para abordar esta tarea se diseñó previamente una guía estructurada para orientar la consulta a cada contraparte del Sistema.

Este estudio se realizó mediante la visita a cada una de las Direcciones e Institutos de Estadística donde se consultó sobre los censos de población, las encuestas a hogares/propósitos múltiples u otras y las modalidades de tratamiento informático y difusión de la información. También se visitó cada una de las Direcciones de Migración y se consultó sobre los registros de entradas y salidas internacionales, el registro de deportados y el registro de residentes.

El Proyecto elaboró un Documento de Trabajo a partir del material recopilado y de la información obtenida en las entrevistas realizadas.

Diseño preliminar del Sistema con base en las realidades nacionales

Se llevó a cabo una consultoría internacional orientada a analizar la información migratoria disponible en las contrapartes nacionales y a identificar los problemas de comparabilidad. También fue objeto de esta consultoría la elaboración de una propuesta de conformación del Sistema, es decir, la definición del Sistema Estadístico en términos de: a) la información estadística que acopiará de cada fuente y con qué periodicidad solicitará esos insumos a los organismos productores;  y b) la información que el Sistema producirá a partir de esos insumos para brindar resultados a nivel nacional y regional.

Consenso de los países con respecto al ajuste del Sistema

La propuesta preliminar de la conformación del Sistema fue puesta a consideración de los enlaces nacionales del SIEMCA en una reunión regional realizada en el mes de agosto. Los técnicos manifestaron su conformidad con el diseño de los insumos y productos que constituirán el núcleo del Sistema Estadístico.

2.3 Fortalecimiento de los organismos productores de información estadística

Actividades de Capacitación

- La I Jornada Regional de Capacitación organizada por el Proyecto SIEMCA y dirigida a los enlaces y coordinadores nacionales, se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá entre los días 20 y 23 de agosto. Tuvo como objetivo principal nivelar los conocimientos de los enlaces nacionales y establecer una base común para la discusión sobre diferentes aspectos relacionados con el tema migratorio.

- El Taller de Capacitación para el Análisis de Información Censal sobre Migración Internacional en América Central tuvo lugar entre el 24 de septiembre y el 19 de octubre en la sede del CELADE, Santiago de Chile. El Taller, dirigido a enlaces nacionales del Proyecto SIEMCA, fue impartido por profesionales del CELADE y tuvo como objetivo fortalecer las capacidades analíticas del personal de las instituciones contrapartes de SIEMCA. Durante el taller, los participantes elaboraron informes nacionales sobre la situación migratoria en cada uno de sus países, con base en la información censal disponible y enriqueciendo el análisis con información proveniente de otras fuentes.

2.4 Mejoramiento, actualización y consolidación de la producción y disponibilidad de información sobre entradas y salidas internacionales

Armonización de los instrumentos de registro de las entradas y salidas internacionales

Esta actividad coincide con una iniciativa de larga data de la OCAM, orientada a la unificación de los instrumentos de registro de los ingresos y egresos internacionales. El Proyecto se sumó a la labor de la Comisión Técnica Permanente (CTP) a la que la OCAM comisionó, entre otros aspectos, para consensuar una tarjeta de entradas y salidas internacionales única para la región. El SIEMCA, en el marco de las actividades de la OIM como Secretaría Técnica, impulsó las actividades de la CTP relacionadas con este objetivo y brindó asistencia técnica y seguimiento de las acciones a partir de la primera reunión de dicha comisión, que tuvo lugar en Guatemala durante el mes de marzo del año 2001.

Paralelamente, el SIEMCA ha propiciado la discusión y definición de otras etapas del proceso estadístico que es preciso considerar a fin de garantizar la eficacia de la armonización de los instrumentos de registro. Así, se logró incluir como temas de agenda la homologación de sistemas clasificatorios, la armonización y adecuación de los sistemas informáticos, la capacitación de los agentes migratorios.

Recientemente, en la II Reunión de la CTP llevada a cabo en Panamá el 17 de octubre, se logró el acuerdo en relación al contenido, diseño y formato de la Tarjeta de Ingreso y Egreso (TIE), los sistemas clasificatorios a utilizar y la adecuación de las bases de datos a fin de reflejar estos cambios y garantizar la posibilidad de intercambiar información estadística entre países. También se acordó encomendar a OIM-SIEMCA la elaboración de un instructivo que constituiría la guía para las actividades de capacitación que cada organismo deberá emprender.

La TIE fue finalmente aprobada por la OCAM durante su XVII Reunión Ordinaria, realizada en Panamá los días 18 y 19 de octubre.

2.5 Incorporación del diseño del Proyecto SIEMCA en el Plan Puebla-Panamá y ampliación de sus alcances

Entre los proyectos contenidos en la Iniciativa Mesoamericana para el Desarrollo Humano del Plan Puebla-Panamá se encuentra el “Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica (SIEMMES)”. El SIEMMES se basa en el SIEMCA, ya que asume el diseño de este último y extiende su cobertura geográfica para incorporar a los estados del sur-sureste mexicano que forman parte del mencionado Plan.

La OIM fue convocada a participar en la Reunión del Grupo Técnico Interinstitucional del Plan Puebla-Panamá y Organismos Internacionales que tuvo lugar el 11 de septiembre en la sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), San Salvador, El Salvador. Como resultado de esa participación, el SIEMCA está representado en la Subcomisión Técnica correspondiente a la Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano.

Por estar basado en un proyecto en ejecución –el SIEMCA-, con un considerable grado de avance en las actividades desarrolladas y con financiamiento parcial ya obtenido, aporta al SIEMMES importantes ventajas comparativas con respecto a otros proyectos contemplados en el Plan Puebla-Panamá. Los beneficios son también evidentes para el proyecto SIEMCA, ya que este contexto consolida su posición en la región y permite avanzar en nuevas fuentes de financiamiento.

3.  Gestiones de financiamiento del Proyecto

- El Proyecto dio inicio a sus actividades contando con una primera contribución del Gobierno de los Estados Unidos por us$400.000 y la posibilidad de una segunda contribución de igual monto que se haría efectiva contra la presentación de fondos de contrapartida de otros donantes.

- Con vistas a asegurar la sostenibilidad del SIEMCA una vez concluido el plazo de ejecución del Proyecto, la OIM promovió la participación de los países centroamericanos en todas las etapas del desarrollo de esta iniciativa, comenzando con el diseño del Proyecto. Los resultados de este enfoque se manifestaron de diversas formas: las reiteradas expresiones de apoyo en el contexto de las reuniones de la CRM y de la OCAM y los aportes concretos en efectivo y en especie. El compromiso asumido por los países centroamericanos ha conducido a que se hiciera efectiva la segunda contribución del Gobierno de Estados Unidos antes mencionada.

- Los cuadros que siguen resumen los logros de los esfuerzos realizados por la OIM y por CEPAL/CELADE en la búsqueda de fondos. El primero de ellos refleja las contribuciones en efectivo realizadas al Proyecto.

| - Contribuciones en efectivo |  |
| --- | --- |
| - Donante | - Aporte (us$) |
| - Estados Unidos | - 800.000 |
| - Costa Rica | - 10.000 |
| - El Salvador | - 25.000 |
| - Honduras | - 10.000 |
| - Canadá | - 25.000 |
| - Banco Interamericano de Desarrollo | - 50.000 |
| - Total Contribuciones en efectivo | - us$920.000 |

- En el siguiente cuadro se presenta la cuantificación del monto correspondiente a las principales contribuciones en especie comprometidas por los siete países centroamericanos, estimada a partir de un promedio por país que también se explicita en el cuadro.

| - Contribuciones en especie |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Item | - Promedio por país | - Total |
| - Costos de personal y de oficina | - 20.300 | - 142.100 |
| - Procesamiento y provisión de información relevante | - 13.900 | - 97.300 |
| - Apoyo logístico en el nivel nacional | - 10.500 | - 73.500 |
| - Total estimado contribuciones en especie | - u$44.700 | - us$312.900 |

4.  SITUACIÓN ACTUAL

- Algunas actividades previstas para ser realizadas en su totalidad en el período al que hace referencia este informe se han completado parcialmente. Tal es el caso de la firma de los Acuerdos de Cooperación por parte de las autoridades competentes.

- Es importante rescatar que, no obstante estas limitaciones, el Proyecto ha logrado avanzar en actividades centrales: la elaboración de un informe sobre el estado de situación de las fuentes estadísticas nacionales, la definición consensuada con los países de la información que constituye el núcleo del Sistema estadístico (insumos y productos), la realización de jornadas de capacitación intensivas destinadas a los enlaces nacionales del SIEMCA, la asistencia técnica y el seguimiento del proceso de armonización de instrumentos de registro de las entradas y salidas por pasos de frontera, la anuencia manifestada en las distintas instancias regionales en que se presentaron los avances del SIEMCA, la incorporación del diseño del Proyecto en el Plan Puebla-Panamá.

- También debe señalarse la tarea realizada para la consecución de recursos financieros aún cuando no se contaba con el aval definitivo del Acuerdo de Cooperación. Esta situación no fue obstáculo para que los países manifestaran su anuencia a contribuir con recursos para asegurar el funcionamiento del Proyecto.

5.  PERSPECTIVAS

Entre las principales actividades que el Proyecto prevé iniciar y/o completar en el curso de los próximos cuatro meses se encuentran:

- Concluir el proceso de consecución de las firmas del Acuerdo de Cooperación de los países de la región.

- Definir la participación de las Direcciones/Institutos de Estadística en el Comité Interinstitucional.

- Diseñar la base de datos que contendrá la información estadística que conforma el Sistema y elaborar las aplicaciones informáticas que permitan el procesamiento y consulta de esa información.

- Acopiar la información estadística producida en los países y contemplada en la propuesta consensuada del Sistema Estadístico a fin de incorporarla al sistema informático.

- Diseñar un conjunto de preguntas específicas sobre migraciones para introducir en las Encuestas Periódicas a Hogares que se realizarán en los países de la región durante el año 2002.

- Revisar los informes elaborados por los enlaces nacionales en el Taller impartido por el CELADE con vistas a la publicación de los informes por país y de un consolidado regional.

- Realizar al menos un estudio especial que profundice el conocimiento de la movilidad de la población en espacios transfronterizos seleccionados, con vistas a replicar luego la experiencia en otras áreas de frontera de la región.

- Brindar asistencia técnica a la CTP en los procesos de capacitación de personal y adecuación de sistemas informáticos para la implementación del nuevo instrumento de registro de los ingresos y egresos internacionales.

- Incorporar al sistema la información migratoria producida en los principales países receptores de emigración centroamericana.

- Dar continuidad a las gestiones que se vienen realizando con vistas a la consecución del financiamiento aún no obtenido a fin de garantizar el logro de todos los objetivos del Proyecto.

Se prevé que en el segundo trimestre del año 2002 se podrá contar ya con cuadros estadísticos incorporados al sistema informático de consulta y actualización. Dichos cuadros contemplarán información proveniente de censos de población, de encuestas a hogares y de registros continuos de ingresos y egresos internacionales. Dadas las diferencias detectadas en el estado de situación de las fuentes de los siete países centroamericanos, se prevé que no toda la información podrá ser incorporada al sistema sin reforzar antes las capacidades de los organismos productores a través de misiones de asistencia técnica y capacitación que deberán diseñarse contemplando las realidades de cada fuente.

6.  CONCLUSIONES

El Proyecto ha logrado importantes avances respecto de su consolidación, a través de su presentación en distintos ámbitos regionales y recientemente, de su incorporación a una iniciativa de gran envergadura como lo es el Plan Puebla-Panamá.

El análisis de la situación actual de las fuentes estadísticas de la región permitió contar con el elemento base para el diseño preliminar del Sistema de Información Estadística. Al mismo tiempo, dicho análisis permite detectar las áreas en las cuales deberá enfocarse la asistencia técnica que el Proyecto brinde con miras a lograr el fortalecimiento de los organismos productores.

El consenso en la propuesta de insumos y productos del Sistema permitirá avanzar en lo inmediato en el diseño de los sistemas informáticos y con ello, en la incorporación y consulta de la información.

La labor desarrollada hasta el momento en el marco de la CTP-OCAM ha permitido al Proyecto avanzar en uno de sus objetivos centrales: brindar apoyo a las contrapartes nacionales a fin de mejorar y agilizar su producción estadística. Por otra parte, la presencia del Proyecto en estas instancias ha facilitado la concreción de un objetivo que la OCAM se había propuesto hace ya más de diez años.

Las actividades de capacitación realizadas y la búsqueda de consenso para la propuesta del diseño del Sistema, son las primeras expresiones concretas de la participación activa de las contrapartes nacionales en el Proyecto.

Considerando que el Proyecto se sustenta en la participación y compromiso de los gobiernos de la Región, los resultados alcanzados hasta ahora son conducentes y pertinentes. Si bien la formalización de acuerdos y designaciones conllevan tiempos administrativos que han derivado en el logro parcial de estos objetivos, existen múltiples manifestaciones de apoyo por parte de las contrapartes nacionales que propician el desarrollo del Proyecto.

En síntesis, el Proyecto ha logrado los avances contemplados en los objetivos centrales previstos en su plan de acción.