MATRIZ SOBRE PROTECCIÓN CONSULAR Y ACCIONES EN PAÍSES DE TRÁNSITO Y DESTINO

Negro y Amarillo: Grupo 1

Color azul: Grupo Migración / Luis Diego

Color verde: Grupo Niñez / Águeda

| Objetivo General | Objetivos Específicos | Acciones | Pasos inmediatos | Plazo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconocimiento y abordaje de la migración desde una perspectiva humanitaria, con la finalidad de garantizar la protección y atención diferenciada para personas migrantes en situación de vulnerabilidad. | Aplicabilidad del Principio del Interés Superior del Niño en todas las etapas del proceso migratorio | Garantizar la notificación consular inmediata para casos de niñas, niños y adolescentes detectados. | Promover la creación de una plataforma informática que permita el intercambio de información y notificaciones entre autoridades migratorias y la red consular. | CORTO PLAZO | Cancillerías y Autoridades Migratorias. Red conformada en el marco del Seminario en México |
|  |  |  | Capacitación a autoridades migratorias del Estado receptor para obligación de realizar la notificación consular. |  |  |
|  |  |  | Establecer mecanismos claros concretos y agiles de notificación indistintamente día y hora para garantizar la notificación oportuna. A través de la creación de una red regional de consulados. |  |  |
|  |  |  | Fortalecimiento de capacidades consulares para asistencia y protección. |  |  |
|  |  |  | Que haya presencia del Consulado. Referentes o Enlaces Institucionales |  |  |
|  |  |  | Sistema informático regional de notificación consular | Largo | Cancillerías |
|  |  | Capacitación sobre el Principio del Interés Superior del Niño. | Programas de capacitación periódicos dirigidos a todos los actores involucrados en los procesos de NNAs, particularmente sector consular.DIS. | Mediano Plazo y Largo Plazo |  |
|  |  |  | Capacitación virtual para la Red Consular. | Corto Plazo /Mediano Plazo | OIM MESOAMERICA xxxx |
|  |  |  | Material de capacitación ya disponible |  |  |
|  |  |  | 1.- Establecer un formato único de aviso para la autoridad del país receptor y garantizar que el aviso se dé en un plazo máximo determinado. | Corto Plazo | Mexico |
|  |  |  | 2.- Elaborar un directorio completo, y compartirlo, de toda la red consular de cada uno de los países, con formato estandarizado, así como un mapeo de las localidades en las que se presenta la mayor incidencia de migrantes menores de edad. | Corto Plazo |  |
|  |  |  | 3.- El envío de las notificaciones consulares, cuando impliquen un caso en el que se encuentre un menor deberá ser diferenciada del resto, mediante un específico (menos no acompañado, por ejemplo), o por un color específico. | Corto Plazo |  |
|  |  |  | 4.- Promover “acuerdos interconsulares” para que Consulados de los diversos países puedan colaborar para atender situaciones de NNA de terceros países, en donde no haya consulado del país de origen del migrante. | Mediano Plazo |  |
|  |  |  | 5.- Fomentar intercambio de buenas prácticas, como el caso de replicar el Sistema de Protección a Mexicanos en el Exterior, a nivel regional, y adaptado para que se incluya a nacionales de terceros países. Realizar una reunión técnica al respecto, para: a.- Compartir y dar a conocer el sistema. B.- Evaluar si es aplicable a los demás países, y c.- Generar acuerdos binacionales o regionales. | Corto Plazo |  |
|  |  |  | Búsqueda de recursos. Asistencia Técnica. Identificar la población objetivo (funcionarios judiciales, policía, grupo de enlace) y ellos ser reproductores | Mediano |  |
|  | Atención a las necesidades básicas de salud y referencia. | Capacitación e implementación de los Lineamientos de Identificación y Referencia de las Poblaciones Migrantes en Situación de Vulnerabilidad. | Talleres sobre los lineamientos e intercambio de experiencias en cuanto a su aplicabilidad. (Protocolos interinstitucionales y modelos de atención) | Corto Plazo | OIM MESOAMERICA |
|  |  |  | Realizar talleres de capacitación al respecto, para todos los países de la CRM | Mediano Plazo | CRM |
|  |  |  | - Búsqueda de recursos. - Asistencia Técnica. - Identificar y ampliar la población objetivo (funcionarios judiciales, policía, grupo de enlace) y ellos ser reproductores. - Monitoreo y Evaluación de la implementación y cumplimiento. | mediano |  |
|  |  | Alianzas entre consulados e Instituciones gubernamentales o de Sociedad Civil | Apoyar jornadas de salud preventiva con el apoyo de ONG’s en el exterior. |  |  |
|  |  |  | Identificar actores de sociedad civil para promover alianzas |  |  |
|  |  |  | Promover programas de salud específicos para la atención de la población migrante. |  |  |
|  |  |  | Capacitación a funcionarios consulares al triangulo norte y frontera sur de México en Tapachula. | Corto Plazo | OIM Mesoamérica |
|  |  |  | Crear una Mesa de Trabajo intersectorial | Corto Plazo |  |
|  |  |  | - Establecer convenios, memorándum y cartas de cooperación. - Estos acuerdos pueden crear una comisión integrada por instituciones claves: educación, protección a niñez, migración, gobernación. Directriz de cancillería hacia sus Cónsules e instituciones gubernamentales. | Mediano |  |
|  | Garantizar la atención especializada y diferenciada a niños, niñas y adolescentes migrantes. | Aplicación de mecanismos de recepción para NNA´s migrantes. | Creación de un grupo que involucre a todas las instituciones de protección nacionales para garantizar la recepción optima de los menores de edad. |  |  |
|  |  |  | Homologar los protocolos establecidos (establecer horarios adecuados) | 4 Meses | Alianza MINEX-PDH |
|  |  |  | Capacitación para la aplicación de los lineamientos regionales. (Población meta: mandos medios y parte operativa) Crear herramientas de ruta crítica para la aplicación (instrumento, manual). | Mediano |  |
|  |  | Implementación de los mecanismos existentes para la determinación de edad. | Estructurar una entrevista con apoyo psicológico con la participación de entidades de ejercer el DIS. |  |  |
|  |  |  | Utilizar de marco referencia el Mecanismo Regional |  |  |
|  |  |  | Aplicar el principio de presunción de minoridad. | Permanente |  |
|  |  | Disponer de la asistencia de personal especializado para brindar atención jurídica y psicológica | Promover mecanismos y procedimientos que involucre la asistencia jurídica y psicológica. |  | ECAP CICR USAC MINEX |
|  |  |  | Capacitar equipo permanente psicólogos PGN-MINEX-PDH Mixto (Género) |  |  |
|  |  |  | Esfuerzo de lo nacional que fortalece lo regional. |  |  |
|  |  |  | Capacitación. Involucrar a las Defensorías de los Habitantes, Procuradurías | Permanente |  |
|  |  | Capacitación sobre derechos de los NNA´s | Desarrollar material multimedia que incluya casos para estudio. | Corto Plazo | OIM – Mesoamérica |
|  |  |  | Vía On line |  |  |
|  |  |  | - Búsqueda de recursos. - Asistencia Técnica. - Identificar y ampliar la población objetivo (funcionarios judiciales, policía, grupo de enlace) y ellos ser reproductores. Monitoreo y Evaluación de la implementación y cumplimiento. | Mediano |  |
|  |  | Actualización de los Lineamientos Regionales para la Protección de NNA´s migrantes en casos de Repatriación | Diseño y diseminación de los lineamientos en formato amigable y sencillo | Corto Plazo | OIM - Mesoamérica |
|  |  |  | Actualización en el marco de la red de enlace de Protección Consular |  |  |
|  |  |  | Conferencias con todos los funcionarios involucrados | Corto Plazo | MINEX, CICR , PDH |
|  |  |  | Promover para que en cada país se de una revisión de los lineamientos regionales en materia de protección de NNAs migrantes y que se hagan propuestas de cambio y actualización y que se incluya en el caso del triángulo norte lo acordado en el acuerdo de retorno digno, seguro y ordenado suscrito con México. |  |  |
|  |  |  | - Búsqueda de recursos. - Asistencia Técnica. - Identificar y ampliar la población objetivo (funcionarios judiciales, policía, grupo de enlace) y ellos ser reproductores. Monitoreo y Evaluación de la implementación y cumplimiento. | Mediano |  |
|  |  | Legislar los lineamientos | Creación de leyes, reglamentos, decretos para garantizar la aplicación de los lineamientos. |  |  |
|  | Garantizar el pleno respeto al principio de Unidad Familiar | Agilizar procesos de verificación de la identidad, nacionalidad y vínculo familiar. | Alianzas entre redes consulares para agilizar la gestión de documentación. |  |  |
|  |  |  | Aumentar capacidades de las redes consulares. |  |  |
|  |  |  | Sistema informático. Activación del grupo de enlace. | Corto |  |
|  |  | Fortalecer los programas de videoconferencias para apoyar la comunicación entre personas migrantes y sus familiares | Desarrollar un programa de restablecimiento de contactos familiares/Intercambio de experiencias y buenas prácticas. |  |  |
|  |  |  | Cada país |  |  |
|  |  |  | Instalación de sistemas en las instituciones. | Corto |  |
|  | Asegurar el acceso consular a todas las personas migrantes. | Solicitud Conjunta a las autoridades de países de destino y tránsito para el ingreso de funcionarios consulares a centros destinados para el resguardo de personas migrantes. | Homologar un formulario sencillo, digital y en línea. | Mediano Plazo | MINEX/PDH |
|  |  |  | Gestión a nivel de Cancillerías. |  |  |
|  |  |  | Certificar al personal que tenga acceso a los NNAs migrantes | Mediano Plazo |  |
|  |  |  | Armonizar lo formatos de comunicación. |  |  |
|  |  |  | Retomar los Acdos. Punto 7 de la Declaración Extraordinaria de Managua |  |  |
|  |  |  | Elaboración de directorio actualizado de servicios consulares. |  |  |
|  | Garantizar el acceso de las personas migrantes a remedios, alivios procesales y medidas de protección internacional | Acciones de difusión sobre los derechos de las personas migrantes. | Material disponible y producción de material nuevo enfocado a la determinación del interés superior y prevención. | Corto Plazo | OIM |
|  |  |  | Campañas que no nieguen el derecho a migrar |  |  |
|  |  |  | Esfuerzos de promoción y sensibilización en países de origen, tránsito y retorno. |  |  |
|  |  |  | Campañas de promoción de derechos en países de destinos. Folletos, actividades artísticas, metodologías innovadoras. Dirigidas a autoridades o personas migrantes, ONG, sociedad civil. | Mediano |  |
|  |  | Orientación legal. | Hacer un video vivencial |  |  |
|  |  |  | Crear alianzas con sociedad civil para crear mecanismos de protección a personas migrantes y refugio. | Corto y permanente |  |
|  | Garantizar el derecho a la identidad a través de mecanismos que permitan y agilicen la identificación personal. | Agilizar la emisión de pasaportes y documentos de viaje | Desarrollar un mecanismo en línea, para realizar solicitudes. | Mediano Plazo | Migración - Cancillería |
|  |  |  | .- Estandarizar los criterios regionales para la emisión de documentos de identidad y de pasaportes. | Mediano Plazo |  |
|  |  |  | 2.- A través de la Secretaría de la CRM, se realice un Intercambio de buenas prácticas y desafíos para que los países compartan sus mecanismos de identificación de sus connacionales y de generación de documentos de identidad. |  |  |
|  |  |  | Que en la próxima reunión del Comité ad Hoc se aborden los retos y acciones conjuntas que se puedan tomar, para la identificación de menores de edad sin documentos de identidad. |  |  |
|  |  |  | Dotar de tecnología y recursos a los consulados para la emisión de documentos de viaje (pasaportes y/o salvoconductos). | Largo |  |
|  |  | Organizar consulados móviles conjuntos | Oficinas digitales Promover consulados moviles conjuntos como lineamientos regionales en el marco de la CRM | Mediano Plazo | Cancillería |
|  |  |  | 1.- Realizar consultas a nivel regional para establecer si hay disponibilidad e interés para realizar estos consulados móviles conjuntos. | Mediano Plazo |  |
|  |  |  | 2.- Compartir información acerca de buenas prácticas y desafíos de los Consulados móviles, así como su calendario de actividades, con la Secretaría Técnica de la CRM, a fin de abordarlo en la próxima reunión del Comité Ad Hoc. | Corto Plazo |  |
|  |  |  | Recursos: Inventario de recursos institucionales. Identificar buenas prácticas. | Mediano |  |
|  | Busqueda e identificación de NNA´s migrantes desaparecidos en la ruta migratoria. | Crear un link dentro de las páginas Web de las Cancillerías y de las misiones diplomáticas y consulares para la publicación de avisos de personas desaparecidas. | Hacer vínculo con casas/albergues de migrantes, ONGs, Cruz Roja y Direcciones Generales de Migración para fortalecer publicación de avisos de personas. |  |  |
|  |  |  | Establecer alianza con el equipo antropológico forense argentino |  |  |
|  |  |  | Diseño de base de datos (criterios, objetivos) |  |  |
|  |  |  | Incluir la página web de RROCM |  |  |
|  |  |  | 2.- Realizar consultas formales entre todos los miembros de la CRM para determinar su acuerdo para establecer dicho “link” | Mediano Plazo |  |
|  |  |  | Usar mecanismos ya existentes para adultos para PME. Taller o intercambio o herramientas de buenas prácticas. | Mediano y permanente Largo |  |
|  |  | Mecanismos que permitan el intercambio de información forense para la busqueda e identificación de NNA´s migrantes entre restos no identificados. | -Campaña regional de sensibilización -Mecanismos regionales de intercambio de experiencias -Mapeo de ORG. De migrantes en el exterior. -Diseño de mecanismos y construcción de alianzas. -Creación de una red de órganos judiciales y cancillerías; conectados con la red consular. |  |  |
|  |  |  | Realizar consultas formales entre las autoridades competentes de cada uno de los países de la CRM, para determinar si dan su acuerdo para el compromiso formal de realizar el intercambio de dicha información. | Mediano plazo |  |
|  |  |  | Usar mecanismos ya existentes para adultos para PME. Taller o intercambio o herramientas de buenas prácticas. | Mediano y permanente Largo |  |
|  | Promover la No discriminación y xenofobia a personas migrantes. | Alianzas con la Diáspora | Link o plataforma en web de Cancillería |  |  |
|  |  |  | Crear directorios Búsqueda, fomento e identificación de diásporas en zonas clave (lugares de destino) | Corto, mediano y largo | Cancillería y Sociedad Civil |
|  |  | Acercamientos de los consulados con autoridades locales. | Foros transfronterizos MX- EEUU- GTM- SLV-GTM-HN y CR-PA | Corto Plazo | OIM |
|  |  |  | Mesas interinstitucionales locales. Invitar a los consulados a las mesas nacionales –cuando corresponda o por requerimiento-. | Largo |  |
| Impulsar el reordenamiento de la gestion migratoria regional | Promover ante las autoridades extranjeras el pleno respeto al debido proceso. | Acompañamiento consular para garantizar el acceso a la Justicia | Involucramiento del sector justicia. Intercambio de experiencias entre sector justicia, cuerpo consular y organismo ejecutivo. |  |  |
|  |  |  | Asistencia técnica de los Consulados de los países de destino o en tránsito. | Corto y permanente |  |
|  |  | Acompañamiento consular en procesos administrativos migratorios y/o jurídicos | Asistencia técnica de los Consulados de los países de destino o en tránsito. | Corto y permanente |  |
|  | Promover el registro, documentación y seguimiento de los casos, evitando la re victimización. | Diseño de una ficha única de entrevista | Establecimiento de estándares mínimos a nivel regional para el diseño de una ficha nacional. |  |  |
|  |  |  | Coordinación interinstitucional. Ficha con estándares básicos a seguir y un protocolo ideal. Compartir instrumentos existentes. |  |  |
| Colaborar en la detección y combate a Redes de Trata y Tráfico Ilícito de Personas | Garantizar la cooperación a través del intercambio de información. | Incidencia ante las autoridades de los Países Miembros de la CRM para el intercambio de información sobre tratantes y traficantes de personas proporcionada por personas migrantes. | Diseño de una estrategia en el marco del GRCM. |
|  |  | Compartir información casuística sobre víctimas de Trata de Personas |  |  |  |
|  |  | Implementación de un mecanismo de intercambio de información entre Consulados respetando los derechos y dignidad. |  |  |  |
|  |  | Identificación y solicitud de atención diferenciada y referencia de NNA´s posibles víctimas de delitos. | Capacitación |  |  |
|  |  | Plataforma virtual regional Mecanismo Regional de información diversa (Call Center personas desaparecidas) |  |  |  |