MATRIZ SOBRE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL

| Objetivo General | Objetivos Específicos | Acciones | Pasos inmediatos | Plazo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconocimiento y abordaje de la migración desde una perspectiva humanitaria, con la finalidad de garantizar la protección y atención de niños, niñas y adolescentes migrantes. | Asegurar la detección temprana de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad ingresando al país (tanto extranjeros como nacionales retornados) | Establecimiento de sistemas de gestión del ingreso eficientes (Entrevistas adecuadas, capacitación y sensibilización de funcionarios en enfoque de género y edad) | Implementación de los lineamientos regionales y el Mecanismo | Corto Plazo | Instituciones de Niñez, Autoridades migratorias |
|  |  |  | Revisión y Evaluación de la implementación |  |  |
|  |  | Registro; Verificación de identidad y nacionalidad | Promoción de un sistema electrónico on line con base en el sistema integral de protección consular mexicano | Largo Plazo |  |
|  |  | Separación del NNA de su/sus acompañantes para casos que lo ameriten | Capacitaciones sobre casos prácticos (Estudio y análisis de casos) para proceder a la evaluación y determinación del interés superior de los NNAs en situación de migración. | Mediano Plazo | Países CRM con el apoyo Organizaciones Internacionales para el desarrollo de contenidos |
|  |  | Determinación sin dilación de si el NNA es no acompañado o separado | Elaboración de un glosario regional de terminología relacionada con NNAs Migrantes. | Mediano Plazo | Países CRM con el apoyo Organizaciones Internacionales para el desarrollo de contenidos |
|  |  | Capacitación e implementación de los Lineamientos de Identificación y Referencia de las Poblaciones Migrantes en Situación de Vulnerabilidad. |  |  |  |
|  | Evaluación del interés superior e implementación de medidas de atención y de protección inmediatas (salud física y psicosocial, seguridad, tutela) tomando en cuenta su opinión | Coordinación entre instituciones gubernamentales, organismos internacionales y sociedad civil para la adecuada implementación de acciones inmediatas de protección, incluida la gestión de albergues adecuados | Intercambio de experiencias entre países de CRM sobre albergues especializados. | Corto Plazo | Niñez y Migración. |
|  |  |  | Mapeo Regional de albergues especializados, mediante la conformación de alianzas con ONGs, Universidades u otros actores. | Mediano | CRM |
|  |  | Considerar el principio de no devolución a niñas, niños y adolescentes (con riesgo contra su vida, libertad o integridad en caso de retorno, expulsión o rechazo) | Capacitación en materia de protección internacional (enfocado principalmente a instituciones de niñez) | Mediano Plazo | Organismos Internacionales |
|  |  | Asegurar que NNA cuente con documentación legal adecuada que lo identifique oficialmente | Intercambio de experiencias entre instituciones competentes en registro civil. | Corto Plazo | Instituciones de registro ST-CRM |
|  |  |  | Campaña para promover el registro de nacimientos. | Largo Plazo | Instituciones de registro ST-CRM-Cancillerías |
|  |  | Crear y activar protocolos de referencia pre-establecidos a instituciones de protección competentes e idóneas | NACIONAL |  |  |
|  |  | Nombramiento de tutor legal (enfoque de protección basado en la consideración del niño, niña y adolescente como sujeto pleno de derechos) | Intercambio de experiencias para conocer que institución en cada país tiene la representación legal de los NNAs extranjeros. | Mediano Plazo | Instituciones competentes y Cancillerías. |
|  |  | Verificación de lazos familiares y verificación de riesgos tomando en cuenta su interés superior | Intercambio de experiencias entre autoridades competentes para promover el principio de corresponsabilidad. | Mediano Plazo | Niñez y Cancillerías. |
|  |  | Verificación en los sistemas de búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, incluyendo las coordinaciones necesarias con los Estados pertinentes | Intercambio de sistemas de búsqueda para la elaboración de un mecanismo de coordinación regional |  |  |
|  |  | Realizar una evaluación del interés superior del NNA para verificar las medidas a seguir en caso de no requerirse un proceso de determinación del interés superior del menor (DIS) | Capacitación específica sobre el proceso de DIS | Mediano Plazo | Organismos Internacionales |
|  |  |  | Diseño de un instrumento que aporte lineamientos regionales para actuación. | Mediano Plazo | Organismos Internacionales |
|  |  | Buscar la reunificación familiar si no existieren elementos para considerar la posibilidad de abuso o trato negligente por parte de su familia | NACIONAL |  |  |
|  | Establecimiento de un Procedimiento de Determinación del Interés Superior del Niño en casos que lo ameriten (DIS) | Adoptar medidas de cuidado temporal cuando la situación lo requiera | Intercambio de experiencias sobre los sistemas de cada país. | Mediano Plazo |  |
|  |  | Iniciar la determinación si la separación temporal del niño de sus padres contra la voluntad de éstos es lo más conveniente a partir del interés superior del niño, en espera de una determinación judicial definitiva | NACIONAL |  |  |
|  |  | Iniciar la determinación de la solución duradera más apropiada para NNA refugiados | NACIONAL |  |  |