MATRIZ SOBRE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL

| Objetivo General | Objetivos Específicos | Acciones | Pasos inmediatos | Plazo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconocimiento y abordaje de la migración desde una perspectiva humanitaria, con la finalidad de garantizar la protección y atención de niños, niñas y adolescentes migrantes. | Asegurar la detección temprana de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad ingresando al país (tanto extranjeros como nacionales retornados) | Establecimiento de sistemas de gestión del ingreso eficientes (Entrevistas adecuadas, capacitación y sensibilización de funcionarios en enfoque de género y edad) | - Instalación de un programa de capacitación para sensibilizar a todos los y las funcionarios (as) que ven la temática de la niñez y adolescencia, incluyendo a especialista y actores que intervienen en el proceso de detección y de la sociedad civil. (seguimiento, visita a los puestos, etc.). Dicho programa debe elaborarse y ejecutarse por cada país o bilateral. - Taller de formación de formadores con la finalidad de capacitar y sensibilizar a funcionarios de los diferentes actores que atendiendo a la niñez y adolescencia. - Elaborar un formato único de registro que de pautas para determinar la posible nacionalidad y factores de riesgo o vulnerabilidad con el fin de estandarizar, conforme al perfil de información brindada por cada país miembros de la CRM, previo a ser trasladada a las autoridades competentes de la niñez y adolescencia. Se debe tomar en cuenta los lineamientos de identificación y referencia de la CRM. - Establecer un Protocolo de abordaje psicosocial en la recepción que incluya el proceso de protección consular en relación a la niñez y adolescencia, tomando en cuenta los lineamientos ya generados en la CRM. | 3 -6 meses. Garantizar la sostenibilidad del programa. 3-6 meses 3 meses 6 meses a 1 año | Cada país. Estados Unidos de América. Secretaria Técnica proporcionando los insumos y cada país implementado. OIM en coordinación con los países de la CRM |
|  |  | Registro; Verificación de identidad y nacionalidad | - Apoyo para fortalecer capacidades institucionales (Migración y Cancillería): Compartir versión del “Sistema de Registro Integral de Protección Consular.” | 3-6 meses | México |
|  |  | Separación del NNA de su/sus acompañantes para casos que lo ameriten, en el momento de la entrevista previa, en caso que sea necesario. | Que en la próxima reunión del grupo ad-hoc, se retomara en la agenda este tema. El Salvador, Costa Rica y los países interesados expondrán las buenas prácticas. | 3-6 meses | ST de convocar a la reunión. El Salvador, Costa Rica y los países interesados. |
|  |  | Verificar sin dilación del NNA viaja con su familia o no. |  |  |  |
|  |  | Capacitación e implementación de los Lineamientos de Identificación y Referencia de las Poblaciones Migrantes en Situación de Vulnerabilidad. |  |  |  |
|  | Evaluación del interés superior e implementación de medidas de atención y de protección inmediatas (salud física y psicosocial, seguridad, tutela) tomando en cuenta su opinión de niño, niña y adolescentes. | Coordinación entre instituciones gubernamentales, organismos internacionales y sociedad civil para la adecuada implementación de acciones inmediatas de protección, incluida la gestión de albergues adecuados | Elaboración de un “Protocolo de coordinación entre las instituciones gubernamentales competentes para la adecuada atención y protección a la niñez y adolescencia retornadas”. Promover la realización de un mapeo completo de albergues relacionado con gobiernos, así como iglesia, ONGS, entre otros. Promover la creación o fortalecimiento de albergues especializados para la atención y protección de niños, niñas y adolescentes migrantes salvaguardando el principio de la unidad familiar, en los casos que sean necesarios y adaptar el marco legal de cada país. | 6 a 1 año 1 a 3 meses 1 a 2 años | Cada gobierno de los países de la CRM. Cada gobierno a través de las cancillería y en su caso si el punto focal es la DGME y remitir a la ST de la CRM. Cada país miembros de la familia. |
|  |  | Considerar el Principio de no devolución de niñas, niños y adolescentes cuando se presuma una necesidad de protección internacional. |  |  |  |
|  |  | Asegurar que NNA cuente con documentación legal adecuada que lo indentifique oficialmente |  |  |  |
|  |  | Crear y activar protocolos de referencia pre-establecidos a instituciones de protección competentes e idóneas |  |  |  |
|  |  | Nombramiento de tutor legal (enfoque de protección basado en la consideración del niño, niña y adolescente como sujeto pleno de derechos) | Realizar un Encuentro de intercambio para analizar los principios, marcos jurídicos, procedimientos, estadísticas y buenas prácticas en relación a la atención, protección y determinación del interés superior del niño, niña y adolescente. | 1 a 3 meses |  |
|  |  | Verificación de lazos familiares y verificación de riesgos tomando en cuenta su interés superior |  |  |  |
|  |  | Verificación en los sistemas de búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, incluyendo las coordinaciones necesarias con los Estados pertinentes |  |  |  |
|  |  | Realizar una evaluación del interés superior del NNA para verificar las medidas a seguir en caso de no requerirse un proceso de determinación del interés superior del menor (DIS) |  |  |  |
|  |  | Buscar la reunificación familiar si no existieren elementos para considerar la posiblidad de abuso o trato negligente por parte de su familia |  |  |  |
|  | Establecimiento de un medidas Procedimiento de Determinación del Interés Superior del Niño en casos que lo ameriten (DIS) | Adoptar medidas de cuidado temporal cuando la situación lo requiera |  |  |  |
|  |  | Iniciar la determinación si la separación temporal del niño de sus padres contra la voluntad de éstos es lo más conveniente a partir del interés superior del niño, en espera de una determinación judicial definitiva |  |  |  |
|  |  | Iniciar la determinación de la solución duradera más apropiada para NNA refugiados |  |  |  |