MATRIZ SOBRE REINTEGRACIÓN

| Objetivo General | Objetivos Específicos | Acciones | Pasos inmediatos | Plazo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconocimiento y abordaje de la reintegración desde una perspectiva humanitaria, con la finalidad de garantizar la protección y atención de niños, niñas y adolescentes migrantes. | Promover el arraigo en los NNA retornados | Análisis de recursos existentes a nivel nacional y local para asistencia en la reintegración a tres niveles niveles: acceso a escolaridad, acceso a redes sociales, y su bienestar psicosocial. | Diagnostico regional sobre el acceso escolar. (mapeo) | Corto y Mediano Plazo | UNICEF |
|  |  |  | Consultar al SICA si en el marco de la reunión de ministros de educación cuentan con información sobre el acceso escolar. | Corto Plazo | ST-CRM |
|  |  | Promover la creación de un grupo coordinador para la asistencia en la reintegración, incluyendo a ONG´s que trabajan a nivel local | Identificar organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema de reintegración y que tengan presencia en más de un país de la región. | Corto Plazo | RROCOM |
|  |  | Designar fondos específicos para becas escolares y/u opciones de educación técnica | Promover intercambio de experiencias en la región de educadores o profesores de nivel técnico para aumentar la calidad de educación. | Mediano Plazo. |  |
|  |  | Buscar convergencia con sector privado a nivel local y nacional | NACIONAL |  |  |
|  |  | Certificación Identificación de habilidades y competencias de los jóvenes retornados. | Programas regionales para promover y potenciar habilidades y competencias, para ser replicadas en sus comunidades. | Corto Plazo | OIM – UNICEF |
|  |  | Certificación de estudios | Analizar posibilidades de exoneración o principio de gratuidad para los documentos requeridos en los procedimientos de certificación de estudio. | Corto Plazo | Cancillerías y Ministerios de Educación |
|  | Fortalecer la capacidad institucional para proveer asistencia a la reintegración en el largo plazo | Crear bolsa de empleo para jóvenes retornados | NACIONAL |  |  |
|  |  | Crear bases de datos con información sociodemográfica de los NNA retornados para el correspondiente monitoreo | NACIONAL |  |  |
|  |  | Diseño e implementación de protocolos de reintegración tanto para retornos aéreos como terrestres que incluya acceso a redes sociales y su bienestar psicosocial. | Intercambio de experiencias entre países que ya cuentan con protocolos en la materia y países que se encuentran en construcción. | Corto Plazo | CRM (Grupo Ad-Hoc en materia de Niñez y Adolescencia Migrante). |
|  |  | Incluir el tema de Niñez migrante en la política nacional de protección integral de NNA | NACIONAL |  |  |
|  |  | Promover políticas de reintegración y especialmente de NNA´s | NACIONAL |  |  |
|  |  | Fomentar campañas de información para prevenir estigmas y discriminación contra los jóvenes retornados | NACIONAL |  |  |
|  |  | Vincular iniciativas de reintegración con iniciativas de desarrollo local | Intercambio de buenas prácticas | MEDIANO PLAZO | CRM (GRUPO AD-HOC |
|  |  | Capacitación en emprendedurismo. | Intercambio de buenas prácticas | MEDIANO PLAZO |  |