MATRIZ SOBRE REINTEGRACIÓN

| Objetivo General | Objetivos Específicos | Acciones | Pasos inmediatos | Plazo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconocimiento y abordaje de la reintegración desde una perspectiva humanitaria, con la finalidad de garantizar la protección y atención de niños, niñas y adolescentes migrantes. | Promover el arraigo en los NNA retornados | Análisis de recursos existentes a nivel nacional y local para asistencia en la reintegración a tres niveles: acceso a escolaridad, acceso a redes sociales y bienestar psicosocial. | - Mapeo de presencia de ONG`s en comunidades de retorno más importantes. - Mapeo de presencia de instituciones estatales en comunidades de retorno más importantes. - Identificar comunidades en las que se pueda pilotear un proyecto de reintegración. - Recopilar buenas prácticas de reintegración. | Mediano Mediano Largo Largo | Gobierno y Sociedad Civil Gobierno y Sociedad Civil Gobierno y Sociedad Civil Gobierno y Sociedad Civil |
|  |  | Promover la creación de un grupo coordinador para la asistencia en la reintegración, incluyendo a ONG´s que trabajan a nivel local | - Que surja un grupo de las acciones descritas en el ítem anterior. | Largo | Gobierno y Sociedad Civil |
|  |  | MODIFICADO: Anterior: Designar fondos específicos para becas escolares y/u opciones de educación técnica. Se sugiere agregar: que esta acción no sea restrictiva para NNA retornados, sino que se amplíe a la población menor de edad de las comunidades de donde salen. ACTUAL: Focalizar recursos para ampliar cobertura educativa en las comunidades expulsoras. | - Asignar fondos específicos para becas escolares y/u opciones de educación técnica. - Homologación del título académico. - Promover procesos de nivelación de estudios mediante modalidades flexibles. | Largo Largo Largo | Gobierno Gobierno Gobierno |
|  |  | Buscar convergencia con sector privado a nivel local y nacional | - Mapeo de empresas existentes. - Sensibilizar al sector privado. - Crear alianzas estratégicas. | Corto Mediano Largo | Gobierno, Sector Privado y Sociedad Civil |
|  |  | Creación o fortalecimiento de programas de formación técnica vocacional y emprendedurismo. OJO: Esta acción fue incorporada | - Mapeo de los programas de formación técnica vocacional existentes tanto a nivel municipal como nacional. - Generar alianzas con las ONG, gobierno y sector privado. | Mediano Largo | Gobierno Gobierno |
|  |  | Certificación de habilidades y competencias de los jóvenes retornados. | - Evaluar las habilidades y competencias de los jóvenes retornados. - Mapeo de instituciones y otras instancias que certifican. | Largo Largo | Gobierno Gobierno |
|  | Fortalecer la capacidad institucional para proveer asistencia a la reintegración en el largo plazo | Crear bolsa de empleo para jóvenes retornados Modificar, se sugiere: Priorizar la incorporación de población migrante en los programas de oportunidades de empleo a nivel local. | - Mapeo de programas existentes. - Crear alianzas estratégicas con empresas mediante incentivos estatales para la contratación de jóvenes retornados. | Corto Largo | Gobierno Gobierno |
|  |  | MODIFICADO: Crear bases de datos con información sociodemográfica de los NNA retornados para el correspondiente monitoreo SE SUGIERE: Establecer un procedimiento de seguimiento de situaciones de los NNA migrantes. | - Crear bases de datos con información sociodemográfica de los NNA retornados para el correspondiente monitoreo. - Crear un mecanismo de monitoreo incluyendo un equipo interdisciplinario. - Crear un mecanismo de seguimiento para los NNA con necesidades especiales de protección. | Largo Largo Largo | Gobierno Gobierno Gobierno |
|  |  | Diseño e implementación de protocolos de reintegración. SE SUGIERE ELIMINAR lo siguiente: tanto para retornos aéreos como terrestres que incluya acceso a redes sociales y su bienestar psicosocial. | - Someterlo a consideración de los grupos ya constituidos o en las mesas de niñez migrante de la Región. | Mediano | Gobierno |
|  |  | Incluir el tema de Niñez migrante (se sugiere incluir…) y refugiados en la política nacional de protección integral de NNA | - Aprobar el presupuesto anual para la gestión de las instituciones del sector niñez. - Considerar la posibilidad de establecer o fortalecer unidades especializadas de niñez migrante dentro de las instituciones de protección a la niñez. | Largo Largo | Gobierno Gobierno |
|  |  | Promover políticas de reintegración y especialmente de NNA´s | - Revisar las políticas de protección a los NNA para incorporar las de reintegración. - Revisar las políticas de reintegración para incluir la niñez migrante de forma diferenciada. | Largo Largo | Gobierno Gobierno |
|  |  | Fomentar campañas de información para prevenir estigmas y discriminación contra los jóvenes retornados | - Diseñar campañas de sensibilización. - Implementar en las campañas de sensibilización los temas de estigmas y discriminación contra los jóvenes retornados. - Pilotear en comunidades clave y sensibilizar a contrapartes. | Mediano Largo Largo | ST –CRM y Gobierno ST- CRM y Gobierno ST – CRM y Gobierno |
|  |  | Vincular iniciativas de reintegración con iniciativas de desarrollo local | - Buscar alianzas con Ministerios de Desarrollo, Economía y de Trabajo (en las mesas de niñez migrante). | Mediano | Gobierno |
|  |  | OJO: ESTA FUE INCORPORADA EN UNA ACCIÓN SUPRA. Capacitación en emprendedurismo. |  |  |  |